## Time Logs
Time log (hours)
Date | Sanghee Lee | Daedon Jeon | Kimoon Lee | Yongchul Park | Jaedo Jin | Planed Values | Actual Costs
2016-05-12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | 60
2016-05-13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2016-05-14
2016-05-15
2016-05-16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2016-05-17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2016-05-18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2016-05-19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2016-05-20
2016-05-21
2016-05-22
2016-05-23 | [5 empty] | 70 | 78
2016-05-24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2016-05-25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2016-05-26 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4
2016-05-27 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4
2016-05-28
2016-05-29
2016-05-30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2016-05-31 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 100 | 114
2016-06-01 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2
2016-06-02 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4
2016-06-03 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3
2016-06-04 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4
2016-06-05 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4
2016-06-06 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 108 | 113
2016-06-07 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3
2016-06-08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2016-06-09 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2016-06-10
2016-06-11 |  | 5 | 5 | 5 | 5
2016-06-12 |  | 5 | 5 | 5 | 5
2016-06-13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 92 | 155
2016-06-14 | 3 | 6 |  |  | 6
2016-06-15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
2016-06-16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
2016-06-17
2016-06-18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
2016-06-19 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
2016-06-20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 69 | 245
2016-06-21 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12
2016-06-22 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
2016-06-23 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
2016-06-24 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 493 | 765

## Analysis (hidden)
| Expected time | Actual time |  |  |  |  | Planned value |  | Actual cost |  | Earned value | sv | spi | cv | cpi
2016-05-18 |  |  | 0 | 60 | 2016-05-12 | 54 | 54 | 60 | 60 | 54 | 60 | 0 | 1.1111 | -6 | 0.9
| 3 | 3 |  | 78 | 2016-05-24 | 70 | 124 | 78 | 138 | 62.4 | 122.4 | -7.6 | 0.9871 | -15.6 | 0.8
|  |  |  | 114 | 2016-05-31 | 100 | 224 | 114 | 252 | 85.5 | 207.9 | -14.5 | 0.92812 | -28.5 | 0.75
| 10 | 10 |  | 113 | 2016-06-06 | 72 | 296 | 113 | 365 | 73.45 | 281.35 | 1.45 | 0.95051 | -39.55 | 0.65
| 10 | 12 |  | 155 | 2016-06-13 | 92 | 388 | 155 | 520 | 77.5 | 358.85 | -14.5 | 0.92487 | -77.5 | 0.5
| 5 | 10 |  | 245 | 2016-06-20 | 69 | 457 | 245 | 765 | 98 | 456.85 | 29 | 0.99967 | -147 | 0.4
| 10 | 10
| 5 | 7
| 5 | 2
| 5 | 5
| 1 | 1
2016-05-24
| 15 | 34.5
| 3 | 0.5
| 20 | 25
| 20 | 10
| 8 | 6
| 2 | 1
| 2 | 1
2016-05-31
| 20 | 32
| 8 | 9
| 20 | 28
| 8 | 9
| 16 | 13
| 16 | 23
8
4
2016-06-06
| 20 | 27
| 20 | 14
| 16 | 23
| 16 | 13
| 16 | 14
| 8 | 21
8
4
2016-06-13
| 20 | 24
| 20 | 17
| 8 | 22
| 16 | 15
| 16 | 5
| 8 | 9
| 4 | 15
2016-06-20
| 15 | 25
| 15 | 30
| 15 | 35
| 20 | 25
| 2 | 3
| 2 | 2